## Sheet1
项目阶段 | 施工质量项目
水电验收 | 电气工程 | 室内电源线、电话线、电视线、网络线每户各抽查1路检查是否通路
室内分户配电箱应设置漏电保护器（电流≤30MA），开关使用双极开关
室内配电箱中空调、厨房、卫生间电源插座与照明电源应单独回路
各类导线应分别穿管（不同回路、不同电压等级或交流直流的导线不得穿在同一管道中）；强弱电严禁同管铺设，弱电线应分管布设
导线相线宜用红色，零线宜用蓝色，接地保护线应用黄绿双色线，同一住宅内配线颜色应统一
管内导线截面积不超过管内径截面积的40% 如：6分管每根穿线≤3根（4mm2）或5根（2.5mm2）或8根（1.5mm2）；4分管每根穿线≤3根（2.5mm2）或5根（1.5mm2）
导线与燃气管、水管间距（同一平面≥100mm，不同平面≥50mm），电器开关、插座与燃气管≥150mm
墙面多根电线管并排在一起时，线管间应分隔开
地面外露电线管和墙面电线管道固定间距≤1000mm且固定牢固
吊顶内电线必须穿管保护，线管不得固定在管道、吊顶吊杆或龙骨上，均应采用吊钩或管卡固定在顶面墙上
电管与配电箱、电管与开关线盒必须使用锁扣连接
同一空间插座面板平面高低差应≤5mm，相邻的插座面板高度齐平，导线并头用压线帽或导线连接器，严禁用包布并头。
| 给排水工程 | 排水管必须使用硬质管材（设备自配专用管除外），且接口密封，连接处无渗漏
各类金属软管、PVC复合管的管径与排水接头连接应用配套件连接，严禁填充料堵塞
水管与燃气管平行间距≥50mm，交叉≥100mm
管道固定冷热水管间距间距≥30mm；且左热右冷，给水管不允许从地下铺设，水管敷设应横平竖直
水电管与燃气热水器排气管距离≥150mm
淋浴房、浴缸水管弯头凸出原始墙面约12mm，水管弯头凹入墙面砖完成面3~8mm（依据龙头偏心头长短确定）
试压后冷热水管出水口(台盆、水槽、热水器）用金属软管，出水口（淋浴器、浴缸）用自备冷热水龙头固定，浴缸下水插入排水管60~80mm，盛水试验后，用水泥包住
| 燃气管铺设 | 禁止施工人员改动煤气管道
| 其他 | 是否擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能
是否擅自拆改燃气、暖气配套设施
防水验收 |  | 施工质量项目
| 防水 | 弹线（确保所刷防水水平、竖直）
防水高度（一般高出地面300mm，卫生间为1800mm）
表面情况（基层表面应平整，不得有褶皱、起砂、开裂、透底等缺陷）
是否渗水（做闭水试验，48h无渗漏为合格）
做防水沿（卫生间门口处需用水泥砂浆做挡水沿，防水需刷过挡水沿）
施工质量项目
泥工验收 | 墙面砖工程 | 卫生间应做好防水层（浴室防水高度不小于1800mm）
面砖镶贴无空鼓，单块墙砖空鼓面积不大于该砖面积的15%，如用砂浆镶贴，砂浆必须按照比例掺黄砂（严禁用纯水泥加胶水镶贴）
镶贴牢固，表面平整干净，无漏贴错贴，缝隙均匀，勾缝顺直饱满，周边顺直，砖面无裂纹，掉角、缺楞等现象
表面平整度≤3.0mm，立面垂直度≤2.0mm
阴阳角方正≤3.0mm
接缝高低差≤0.5mm，接缝直线度≤2mm，接缝宽度误差值≤1mm
对花拼接正确，空洞应套割整齐，砖面无裂纹、掉角、缺棱
拼缝应连续、密实，同一墙面不宜有两列非整砖，非整砖宽度≥原整砖的三分之一，无腰带时上排不得出现非整砖
| 地面砖工程 | 卫生间做地面防水层与转角交接处并于地漏结合紧密（高出地面20cm）门槛大理石地面和立面防水处理（大理石下口填实）
卫生间采用湿铺工艺，客厅大面积地砖宜采用干铺工艺
地砖镶贴无空鼓
表面干净、粘贴牢固、无裂纹、掉角、缺棱、缝隙宽度一致（抽查客厅地面）
表面平整度≤2.0mm
接缝高低差≤0.5mm，接缝直线度≤3mm，接缝宽度误差值≤2mm
对花拼接正确
泛水正确，外阳台不得倒泛水
| 抹灰工程 | 不允许有空鼓
表面平整度（2m）≤4.0mm
立面垂直度（2m）≤4.0mm
阴阳角方正≤4.0mm
表面清洁，接搓平顺，线条顺直
结合牢固无脱层、裂缝、爆灰
抹灰厚度超过25mm时采取加强措施；采用加强网时，加强网宽度≥100mm
*新砌墙体或墙面抹灰后，检查墙面水泥空鼓状况，干透后才可进入下道工序
| 其他 | 是否擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能
是否擅自拆改燃气、暖气配套设施
施工质量项目
木工验收 | 吊顶工程 | 木龙骨安装牢固、无弯曲错位。主龙骨与顶面连接固定必须加美固钉或膨胀螺栓
轻钢龙骨吊顶及分割位置应正确，所有连接件必须拧紧、夹牢，主龙骨无明显弯曲，次龙骨连接处无明显错位
在安装灯具及设备（开孔尺寸≥300*300mm）的位置四周加固龙骨处理
防火涂料涂刷应完全覆盖木材表面，吊顶中的木制预埋件应进行防腐处理、铁质预埋件防锈处理
石膏板与龙骨固定必须采用自攻螺丝（干壁钉），其间距不大于200mm，距边10-20mm,非不锈钢钉帽必须做防锈处理
纸面石膏板间应留有缝隙5-10mm
表面平整无污染、折裂、缺楞、掉角、翘角、锤痕现象，饰面板应粘贴牢固
| 地板龙骨 | 龙骨或九厘板铺设前应做防腐处理，其完全遮盖木材表面注:H1-H3项非本公司铺贴时请说明
龙骨或九厘板固定牢固无晃动，固定龙骨钉子间距300-350mm 注:H1-H3项非本公司铺贴时请说明
龙骨铺设间距根据地板长度合理布设（如90地板，间距≤300mm），铺设前应放线，水平校正 注:H1-H3项非本公司铺贴时请说明
| 门窗工程 | 安装牢固，开、关灵活，关闭严密，无反弹
门窗套表面平整光洁、无刨痕、毛刺、锤痕、虫蛀
门窗套对角线长度差≤3mm，正侧面垂直度≤2mm
门窗套内侧平直≤3.0mm
门窗配件应齐全，位置正确，安装牢固
门扇与地面留缝宽度（内门）5~8mm
厨、卫门扇与地面留缝宽度8~12mm
框与扇、扇与扇接缝高低差≤2mm
| 木制品 | 木质柜体制作安装应牢固，立面垂直度≤2mm，对角线长度差≤2mm，抽屉、移门开启顺畅
楼梯安装应牢固、安全，踏步高度差≤5mm，宽度差≤2mm，扶手栏杆垂直度≤4mm，高度差≤3mm，间距差≤3mm，J1-J2项非本公司铺贴时请说明
扶手栏杆直线度≤4.0mm
窗帘盒两端高低差≤3.0mm
表面光滑，线条顺直，愣角方正，不露钉帽，无刨痕、毛刺、锤痕等缺陷，位置正确，棱角整齐，接缝严密
尺寸、规格、固定符合要求
安装牢固，木纹和顺
清洁光滑，无毛刺、线条接口严密
表面平整度≤1.0mm
立面垂直度≤1.5mm
上口直线度≤2.0mm
接缝宽度≤1.0mm
接缝高低差≤0.5mm
| 其他 | 是否擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能
是否擅自拆改燃气、暖气配套设施
施工质量项目
油漆验收 | 涂料工程 | 涂刷均匀，粘结牢固，无漏涂、表面无起皮、起壳、鼓泡、无明显透底、色差、泛碱、无砂眼、流坠、粒子,掉粉
墙面平整度≤4mm、垂直度≤4mm、阴阳角垂直度≤4mm,分色线偏差≤2.0mm（5m长度内）
| 清水漆 | 无裹愣、流坠、皱皮大面无、小面明显处无
平整光滑、棕眼刮平、木纹清晰，颜色一致
无漏刷、鼓泡、脱皮、斑纹
门上冒头、下底面油漆处理（包含混水漆）
| 混水漆 | 透底、流坠、皱皮大面无、小面明显处无
平整光滑均匀一致、颜色一致、刷纹通顺、无脱皮、漏刷、返锈
分色裹楞大面无，小面允许偏差不大于2mm
分色线偏差≤2mm（5m长度内）
| 裱糊工程 | 色泽一致，无明显色差，花纹图案吻合恰当
表面无皱折、污斑、翘边、波纹起伏，与顶角线、踢脚板拼接紧密无缝隙
壁纸粘贴牢固、不得漏贴、补贴、脱层 注:N1-N3项非本公司铺贴时请说明,则不扣分
壁纸与顶角线、踢脚板拼接紧密,垂直度3m内≤4mm;接缝≤0.5mm 注:N1-N4项非本公司铺贴时请说明,则不扣分
| 其他 | 是否擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能
是否擅自拆改燃气、暖气配套设施
施工质量项目
安装验收 | 地板铺装 | 地板表面洁净，无磨痕，划伤
表面平整度≤2.0mm,接缝高低差≤0.5mm,地板间缝隙宽度≤0.5mm，翘曲度≤0.5%，踢脚板接缝严密、平整，顶角线沿口平直度≤3mm，
地板铺设无松动、自然行走一圈无明显响声，靠墙伸缩缝应8-12mm,注:P2-P3项非本公司安装时请说明.
| 卫浴设备安装 | 卫生洁具安装必须牢固，不得松动，表面无损伤，设备必须都进行盛水试验
座便器与排污管接口应用牛油法兰密封，用膨胀螺栓固定，外部用硅胶封边，严禁用水泥砂浆固定
浴缸、台盆、水槽排水采用硬管，台盆、水槽排水并设存水弯,给、排水接口应严密，无渗漏
龙头、阀门、水表开启灵活，水管左热右冷，热水器启动灵活
坐便器畅通，无渗漏
淋浴房底座无积水，排水管采用硬管连接，冲淋房的玻璃应采用安全玻璃，与墙体结合部无渗漏现象
| 灯具插座 | 灯具固定牢固，吊灯严禁木榫固定
插座接线应左零右相，上接地
相线进开关，零线进灯头
| 厨房设备 | 煤气灶安装安全可靠，无泄露，与管道连接宜用金属软管，表面无损伤
抽油烟机安装牢固，接线正确，表面无损伤
消毒柜安装位置正确，表面无损伤
洗碗机安装位置正确，下水通畅
竣工前，设备试运转正常
| 其他 | 是否擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能
是否擅自拆改燃气、暖气配套设施